阳西县教育局关于优化调整县城部分

学校规划布局实施方案

（征求意见稿）

为深入学习贯彻党的二十大精神，办好人民满意教育，阳西县委、县政府高度重视教育工作，为阳西教育超越式发展提供了最坚强的领导和最有力的保障。以阳西一中新校区的建设为契机，优化调整县城部分学校规划布局，提高阳西县基础教育资源的整合配置效能，逐步解决县城学位不足、大班额、教师结构性缺编等突出问题，推动阳西教育事业高质量发展。

一、基本情况

**（一）高中阶段**

当前，我县高中学生人数共8573人，接近两所高中学校最大的办学规模和办学能力。全县初中七到九年级的人数分别为6500人、6300人、5400人，根据高中阶段“普职比”两相当预测，未来五年，我县高中学生数将达10000人。预计2023-2025年我县的高中招生数额分别是2700人、3000人、3200人，共8900人。高中学位紧张情况越发突出。

**（二）初中阶段**

当前，全县公办学校初中阶段学生为18385人，县城9155人，分别有阳西二中、方正中学、奋兴中学、兴华学校等4所学校有初中办学任务。近年来，我县初中阶段学生逐年增加，其中九年级5430人，八年级6371人，七年级6584人。其原因主要有： 一是我县新建了高档次民办学校崇文学校吸引不少优质生源，从而减少流失生；二是由于近年疫情原因有较多的随迁子女回流；三是我县整治小规模学校建设取得成果和教学质量有所提升，家庭和学生对公办学位的需求日益扩大。初中阶段各学校标准规模和现有学生人数存在差距，存在一定的大班额问题。据数据统计，2025年县城公办学校初中人数将达10000人。

**（三）小学阶段**

全县小学阶段学生39518人，县城小学（含织篢中心小学、兴华学校）现有9所，学生共19291人。方小、二小、实验小学、织篢中心小学办学压力稍大，超规模办学和大班额问题比较严重。

二、新一中建成后规划布局

**（一）高中阶段**

一是阳西一中（新校区）建设情况。新校区按90个教学班规模、学生人数4500人的标准办学，住宿条件满足4600人住宿需求，饭堂达到同时容纳2500人就餐需求标准。

二是阳西二中建设情况。学校于2023年开始停止初中招生，用三年时间改建为高级中学，打造全寄宿制高中学校。从2023年起，每年可以增加600个高中学位，最大规模可以提供6000个高中学位。

通过上述布局调整，可以解决我县高中学位。两所全寄宿的高级中学的建设，有利于学校的管理，有利于提升办学质量。

**（二）初中阶段**

一是将阳西一中旧校区改建为阳西一中附属实验学校（初级中学），从2023年秋季学期开始招生，办学规模为90个教学班，共提供4500个初中学位。

二是兴华学校用三年时间改制为完全小学，从2023年停止初中招生，2025年改制完成。改制后，兴华学校减少600初中学位，同时增加540个小学学位。

三是阳西二中停止初中招生，从2023年停止初中招生，2025年改建为高级中学。

四是奋兴中学，建议办学规模为36个教学班，共1800个学位。

五是方正中学，建议办学规模为72个教学班，共3600个学位。在有条件的前提下，建议进行优化设置，缩减到3000个学位，完善学生宿舍等配套设施建设，办成全寄宿制初中。

针对我县原公办4所初中学校的位置基本上都县城的东片区（旧国道以东）的情况，现将阳西一中旧校区改办为初中，大大优化了县城的初中学校布局，改变了中心城区没有初中的历史，有利于义务教育阶段就近入学。考虑到我县初中教育后续的发展，建议尽快启动阳西一中新校区预留的初中学校项目。

**（三）小学阶段**

一是把兴华学校办成完全小学。兴华学校从2023年停止初中招生，2025年改建为完全小学，学位规模为42个教学班，共1890个学位，相对目前增加540个小学学位。

二是我县县城小学阶段公办学位缺口最大，考虑到规范民办义务教育阶段招生后，对公办学位的需求会进一步扩大，建议东西片区和中心片区要谋划小学建设，以缓解县城的小学阶段招生压力。