附件2-3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：阳西县工业和信息化局

填报人姓名：卢水蓝

联系电话：0662-5550091

填报日期：2026年4月8日

阳西县财政局制

2026年

一、部门基本情况

（一）部门整体概况。

1.主要职责。

阳西县工业和信息化局是县政府工作部门，为正科级，加挂

阳西县科学技术局牌子。县工业和信息化局贯彻落实党中央关于

工业和信息化、科技创新工作的方针政策和决策部署，按照省

委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工

业和信息化和科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订工业、信息化领域并组织实施。研究提出全县新

型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服

务业与制造业融合发展。

（二）拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并

组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织拟订相关

产业技术规范和标准并实施。指导工业和信息化领域加强质量管

理和安全生产工作。

（三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息

发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重

大问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。

（四）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术

引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备

研制工作，推进相关科研成果产业化。

（五）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域

企业技术改造、技术创新等专项资金年度计划并组织实施，审

核、上报和办理需经国家、省、市和县审批、核准的工业、信息

化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业

技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责归口的各项财

政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

（六）拟订工业园区中长期发展规划和政策措施并组织实

施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，指导

推进工业园区合理布局、工业进园和产业集聚发展。研究协调工

业园区发展中的重大问题，提出政策建议。承担县产业转移工业

园的认定、调整及绩效评价工作。

（七）拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综

合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施并组织实施。推进

绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新

产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会

领域的信息化应用。推进信息技术和互联网的普及应用。协调推

进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设的规划、管

理有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进

服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进国家及省、市、

县重点信息化工程建设。

（九）拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施，组织实施民

用爆炸物品生产销售环节建设项目、科技项目管理和产品质量监

管。负责民用爆炸物品生产、销售环节安全的监督管理。

（十）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综

合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。

协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小

企业与大企业融通发展。

（十一）承担促进工业数字经济和工业大数据产业的发展工

作。拟订促进工业数字经济和工业大数据产业发展的战略、规划

和政策措施并组织实施。研究制定工业大数据收集、管理和开发

应用的标准规范。推进工业大数据开发、应用和管理创新。

（十二）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电

台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电

磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十三）会同有关部门提出全县科技发展重大布局、优先领

域政策性建议，编制和实施全县中长期科技和年度计划，组织实

施全县重点应用研究、开发研究等科技规划，负责统筹协调前沿

技术研究、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重

大关键技术、共性技术攻关。

（十四）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论

证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项

实施中的调整提出意见。

（十五）承担推进全县创新体系建设，会同有关部门编制全

县创新体系建设规划，拟订促进全县技术创新的政策措施；优化

科研体系建设，指导科研机构改革发展；推进科技创新平台建设

与科技资源共享，拟订科技促进企业自主创新的政策措施，推动

企业自主创新能力建设。

（十六）组织拟订高新技术发展及其产业化政策措施，指导

高新技术产业化及应用技术的开发与推广，加强高新技术企业培

育，指导高新技术产业开发区、各类科技示范推广基地的建设。

牵头组织实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共

享。

（十七）负责科技合作交流工作，牵头拟订促进产学研结合

的相关政策措施，组织实施深化产学研合作计划，指导科技成果

转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

（十八）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划及措

施，会同有关部门推进全县专业镇科技创新示范试点建设，开展

以民生为重点的科技惠民工作，促进农业农村建设和社会建设。

（十九）拟订科技服务业、技术市场、科技中介组织发展的

政策措施，负责科学服务业、技术市场、科技中介组织的指导和

监督管理，负责科技统计管理，推进民营科技工作，负责全县科

技装备动员相关工作。

（二十）负责部门预决算及经费使用的监督管理，会同有关

部门提出科技投入及优化科技资源配置的重大政策和措施建议，

推动多元化科技投入体系建设；协调管理县级财政科技计划专项

资金并监督实施；制定科技资金分配使用方案，对资金支出进

度、绩效、安全性和规范性等负责。

（二十一）指导协调工业、信息化、科技领域的人才队伍建

设、对外交流与合作，会同有关部门提出相关政策建议，推进高

层次科技人才队伍建设；组织科技工作者参与制订科技政策、规

划。负责县政府委托管理的信息动员工作。

（二十二）拟订并组织开展科技宣传普及计划，提高全民科

学素质；开展科学论证、咨询服务，承担科技项目评估。

（二十三）承办县委、县政府和上级工业和科学技术部门交

办的其他任务。

- 2.内设机构构成

本部门有内设机构及下属事业单位共10个，分别为：办公

室、科技服务股、民营经济促进股、工业园区股、生产服务业与

消费品工业股（加挂无线电与信息产业股牌子）、运行监测与综

合分析股、产业发展与技术改造创新股、科技规划与高新技术

股、中小企业服务中心和生产力促进中心。

- 3.人员编制构成。

截止2025年12月31日，本单位人员编制29人，实有在职人员26人，政府聘员1人，退休人员25人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及 中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，围绕县委工作安排，坚持制造业当家，聚焦工业经济运行、产业集群培育、园区提质增效、企业梯度发展、服务水平提升等核心任务，全力推动产业提质升级，工业高质量发展取得新成效。 主要工作情况如下：

- 1.拼经济稳增长，制造业支撑作用凸显。面对复杂多变的经济形势，我们坚持“稳字当头、以质为先”，统筹推进稳产值、促投资双重任务。一是精准发力稳增长。出台工业稳增长挂图作战清单，建立重点企业挂点帮扶机制，实行监测预警和月度调度分析制度，紧盯重点企业生产动态，召开8次生产经营座谈会，“一对一”解决企业实际困难，推动企业稳产增产，2025年，全县实现规上工业产值204.33亿元；实现规上工业增加值85.05亿元。二是清单管理促投资。实行工业项目挂图作战清单制度，建立工业项目全生命周期管理台账，实行“周调度、月通报”，实时跟踪进度、及时解决堵点，推动工业投资逆势增长。 2025年，完成工业投资224.44亿元，完成制造业投资13.69亿元，增速居全市第1位，完成技改投资18.38亿元，完成值居全市第1。三是加强产销对接。邀请全省30家重点企业赴我县参加重点产业链供需对接考察活动，组织企业参加广交会、中博会，助力企业拓市场、抢订单，广交会期间，帮助我县企业促成订单意向。

- 2.育集群强产业，现代化产业体系加快构建。聚焦现代化产业体系建设，推动主导产业壮大传统产业升级、未来产业布局协同发力。一是主导产业集群突破发展。绿色能源与新型储能产业集群提质增效，能源产业总装机容量730万千瓦，海上风电已实现530万千瓦并网，电厂二期7、8号机组项目加快建设。食品调味品产业集聚发展成效，创新“全产业链”模式推动食品工业高质量发展入选全省典型案例。二是传统优势产业特色凸显。刀剪帽袋产业转型升级，支持刀剪帽袋产业加大设备更新和技改投入，推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型，全年实现产值3.78亿元，同比增长19.78%。三是未来产业布局扎实推进。加快牵头申报绿能产业园申报工作，加快布局氢能产业，布局绿色智算、低空经济、大健康等未来新赛道。

3.优平台强承载，园区发展能级显著提升。以园区标准化建设为抓手，深化“百千万工程”产业主引擎作用，提升产业承载能级。一是园区格局优化升级。成功协助市举办全省产业园区产业链协同发展大会，完成阳西产业园区国家开发区目录修订，将发展基础好、发展潜力突出区域纳入省产业园范围，整合形成总面积达14245.35亩主平台实现规上工业增加值35.79亿元，完成固定资产投资191.73亿元、同比增长220.2%;承接产业转移项目5个，投资超114亿元，省产业园区主导产业产值占比84.9%，着力打造“百千万工程”产业主引擎。二是配套设施加速完善。推进投资13亿元的园区基础设施项目建设。三是综合效益持续向好。阳西产业园区获评2024年度省优秀等次，获评“中国调味品产业五星园区”，并作为县级代表在全省产业链协同发展大会上交流经验，展示我县工业优势亮点，主平台获良好等次，获省2200万元资本金支持。

- 4.促创新强赋能，产业升级动能加速集聚。以技术改造、数宇化转型为突破口，推动产业发展从要素驱动向创新驱动转变。一是技改升级深入推进。25家企业开展技改升级，技改投资同比增长127.1%，高于全市60.2个百分点，为全市技改投资增速居全省第一位作出阳西贡献。新建5G基站193座，数字基础设施支撑能力持续增强。二是绿色发展水平持续提升。推动1家企业完成自愿性清洁生产创建，绿色低碳发展水平持续提升。

- 5.培育主体优服务，营商环境持续优化。构建梯度培育体系，强化精准服务，市场主体活力不断激发。一是优质中小企业培育成效显著。新增国家高新技术企业8家，新增专精特新企业认定（复核）3家，5家企业认定为创新型中小企业。全年新增规上工业企业7家。二是服务机制不断健全。深化县领导挂点服务和网格化企业服务，组建阳西政企微信群，邀请重点企业负责人入群、靠前服务，2025年收集县领导挂点企业诉求89项，化解率90%，处理率100%。有效应对超强台风“桦加沙”，推动受灾企业获得保险理赔和政策扶持，迅速抢通信号“生命线”，调集17支抢修队伍抢通“信号生命线”，保障救灾复产。为救灾复产提供有力保障。三是要素保障精准有力。扎实推进清理拖欠企业账款工作，年度清偿化解5.12亿元，化解率109%，维护企业合法权益，完成“6.30”台账清欠年度目标任务；推动10家工业企业纳入省降低制造业成本政策支持范围政策红利精准滴灌，向省、市工信部门争取企业奖补资金1.04亿元。

6.强县域科技赋能，推进创新基地建设。一年来，深化企业与高校科研团队的协同合作，与广东第二师范学院、珠海城市职业技术学院签订合作协议，牢牢聚焦5大建设任务，将其细化为21个具体项目，以项目为抓手精准发力，稳步推进创新基地的建设与发展。截至目前，创新基地形成20名以上专兼职服务专家团队，构建“项目+专家+企业”协同创新机制，指导阳西县企业制定标准化技术规程，联合食品企业申报阳江市科技局科技项目，助力刀剪帽袋传统产业智能改造，推动文旅融合和科技赋能旅游发展。儒洞镇、上洋镇获评省“百千万”专业镇。

- 7.守底线保安全，发展根基持续筑牢。严格落实“三管三必须”要求，有效管控各类安全风险，确保工信领域安全稳定。一是行业安全管理水平提升。健全完善安全生产制度，组织安全培训，开展民爆企业、民用船舶制造企业排查整治，指导企业完成整改，行业安全管理水平明显提高；对民爆、船舶等企业开展安全隐患排查工作，全年共检查30余次企业，出动检查人员90余人次。二是无线电安全保障有力。加强依法行政，大力打击治理“黑广播”“伪基站”，加大无线电干扰排查力度，切实保障专用频率使用安全，圆满完成全县高考、中考及有关活动的无线电安全保障工作。三是守好国家安全防线。聚焦工业生产、数据安全等方面，开展隐患排查、政策宣讲、企业督导工作，筑牢工业领域安全防线。

8.强党建聚合力，整治保障更加坚实。坚持以党建引领工信事业发展，推动党建与业务深度融合。一是强化政治引领。深入学习贯彻习近平总书记视察广东和出席第十五届全国运动会开幕式重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。二是认真学习贯彻党的二十届四中全会精神。第一时间进行传达学习，班子成员迅速走进企业、园区开展宣讲，推动全会精神入脑入心。三是推动机关党建高质量发展。建强党员队伍，彰显担当本色深化“工信党旗红，振兴当先锋”活力，党员干部主动“沉下去”服务企业，聚焦“百千万”工程、产业发展、营商环境等重点任务，推动党的创新理论与工信业务深度融合。我局作为全省唯一县级工信局获“广东省制造强省建设先进集体”荣誉。四是持之以恒推进党风廉政建设。扎实开展中央八项规定精神学习教育，系统学习党章党规党纪，作风建设进一步强化；锲而不舍整治形式主义为企业减负，大力弘扬厉行节约、反对浪费的优良作风，抓好巡察、审计整改，严格教育干部严守纪律红线，持续营造风清气正的政治生态。

（三）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）

1.部门整体收入情况。

2025年，我局预算收入1066.1万元，调整预算数2231.26万元，决算数2231.26万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2195.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入35万元，其他收入0.84万元；决算数2231.26万元；年初结转和结余59.44万元，决算数59.44万元。

2.部门整体支出情况。

2025年，我局预算支出1066.1万元，决算支出2283.62万元（其中，基本支出650.76万元，项目支出1632.86万元，年末结转和结余7.08万元），详见下表。

2025年部门整体支出（单位：万元）

| 项目（按支出性质和经济分类） | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 623.47 | 650.76 | 650.76 |
| 人员经费 | 602.27 | 620.08 | 620.08 |
| 公用经费 | 21.20 | 30.68 | 30.68 |
| 二、项目支出 | 442.63 | 1632.86 | 1632.86 |
| 其中：基本建设类项目 |  |  |  |
| 三、上缴上级支出 |  |  |  |
| 四、经营支出 |  |  |  |
| 五、对附属单位补助支出 |  |  |  |
| 经济分类支出合计 |  |  | 2283.62 |
| 一、工资福利支出 |  |  | 530.66 |
| 二、商品和服务支出 |  |  | 207.46 |
| 三、对个人和家庭的补助 |  |  | 89.42 |
| 四、债务利息及费用支出 |  |  |  |
| 五、资本性支出（基本建设） |  |  |  |
| 六、资本性支出 |  |  | 7.78 |
| 七、对企业补助（基本建设） |  |  |  |
| 八、对企业补助 |  |  | 1448.31 |
| 九、对社会保障基金补助 |  |  |  |
| 十、其他支出 |  |  |  |
| 本年支出合计 | 1066.10 | 2283.62 | 2283.62 |
| 年末结转和结余 |  | 7.08 | 7.08 |
| 总计 | 1066.10 | 2290.70 | 2290.70 |

- 3.三公经费经费支出

- 2025年三公经费决算合计支出3.32万元，较2023年增加了22.08万元，较年初预算减少17.58万元。

（四）部门整体支出绩效目标。

2025年部门整体支出以体现部门主要职能、保障机构正常运行、围绕本年度各项重点任务工作，突出履职效果带来的经济社会效益为前提，提炼2025年部门整体支出绩效目标，见下表所示。

2025年部门整体支出绩效目标表

| 序号 | 绩效目标名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开展技术改造企业数（家） | 25 |
| 2 | 规上工业增加值增速（%） | 6 |
| 3 | 园区扩园提质增效 | 通过园区考核 |
| 4 | “小升规”企业数（家） | 5 |
| 5 | 高新技术企业数量 | 6家 |
| 6 | 新增专精特新中小企业认定（复核） | 3家 |
| 7 | 省级创新型中小企业荣誉资质 | 5家 |
| 8 | 工业投资增速（%） | 5 |
| 9 | 制作业投资增速（%） | 10 |
| 10 | 工业技改投资增速（%） | 24 |
| 11 | 清洁生产企业 | 1家 |
| 12 | 拖欠中小企业帐款化解完成率 | 100% |
| 13 | 社会公众满意度 | 90% |

二、绩效自评结论

根据《阳西县财政局关于做好2025年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩〔2026〕1号）的相关要求和标准,阳西县工业和信息化局2025年部门整体支出绩效自评分数为95.54分,绩效等级为优。

三、绩效自评分析

（一）预算编制情况。

1.预算编制，指标总分8分，自评得分8分。

（1）预算编制合理性。指标总分4分，自评得分4分。本部门预算编制合理，符合补助职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，满足年度工作需要，资金根据项目的轻重缓急进行分配。

（2）预算编制规范性。指标总分4分，自评得分4分。本部门预算编制符合规范性要求，按照县财政部门要求，规范、完整、细致地编制年度预算。

2.目标设置情况。指标总分12分，自评得分12分。根据部门职责和年度重点工作任务，设置了明确合理的绩效目标。

（1）绩效目标合理性，指标总分6分，自评得分6分。根据部门职责的年度重点工作任务，设立绩效目标与部门履职和年度工作任务相符性。

（2）绩效目标完整性，指标总分2分，自评得分2分。根据部门职责的年度重点工作任务，完整设立绩效目标与部门履职和年度工作任务。

（3）绩效目标明确性，指标总分4分，自评得分4分。根据部门职责的年度重点工作任务，明确设立绩效目标与部门履职和年度工作任务。

（二）预算执行情况。

1.制度管理。指标总分5分，自评得分5分。

本部门制定并严格执行相关的管理制度，包括：《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《差旅费管理办法》、《内部控制管理制度》等管理制度。

2.资金管理。指标总分20分，自评得分16分。

（1）资金下达合规性。指标总分2分，自评得分2分。本部门的一般性转移支出和专项转移支付资金都能按时下达。

（2）部门预算资金支出完成率。指标总分5分，自评得分5分。年初预算数支出与财政下达预算数一致。

（3）结转结余率。指标总分2分，自评得分2分。2025年年末结余结转率为0.3%。

（4）政府采购执行情况。指标总分4分，自评得分0分。2025年政府采购金额为13.98万元。

（5）财务合规性。指标总分4分，自评得分4分。本部门资金费用支出严格按照制度支出，会计核算规范，统一行政事业单位财政集中财务核算上做帐。

（6）预决算信息公开性。指标总分3分，自评得分3分。部门预决算统一按财政局要求按规定内容、在规定时限和范围内公开。

3.项目管理。指标总分8分，自评得分8分。

（1）项目实施程序。指标总分5分，自评得分5分。我局所有项目支出实施过程符合规范，严格执行相关制度规定。

（2）项目监管。指标总分3分，自评得分3分。我局所有项目支出建立有效运行监控机制。

4.资产管理。指标总分7分，自评得分7分。

（1）资产管理合规性。指标总分5分，自评得分5分。阳西县工业和信息化局资产配置合理，保管完整，帐实相符，按时报送行政事业性国有资产年报和月报，年报数据完整、准确。

（2）固定资产利用率。指标总分2分，自评得分2分。固定资产利用率超90%以上。

（三）资金使用效益。指标总分40分，自评得分39.49分

1.经济性。指标总分5分，自评得分5分。本部门“三公”经费实际支出数3.32万元小于预算安排的三公经费数20.9万元。日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数。

2.效率性。指标总分10分，自评得分9.54分。

（1）项目完成及时性，指标总分3分，自评得分3分，本部门项目均按预算安排的计划时间完成。

（2）绩效目标完成率，指标总分3分，自评得分2.54分，本部门整体绩效计划目标共13个，已实现目标11个，整体绩效目标完成率84.62%。本部门项目绩效目标按预算安排的计划时间完成。

（3）重点任务完成情况，指标总分4分，自评得分4分，本部门全部按期保质保量完成任务。

3.效果性。指标总分20分，自评得分20分。2024年本部门整体绩效目标基本按预期完成，详见下表。

2025年部门整体绩效目标实现情况表

| 序号 | 绩效目标名称 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展技术改造企业数（家） | 25 | 25 | 完成 |
| 2 | 规上工业增加值增速（%） | 6 | 未完成 | 未完成 |
| 3 | 园区扩园提质增效 | 通过园区考核 | 通过园区考核 | 完成 |
| 4 | “小升规”企业数（家） | 5 | 5 | 完成 |
| 5 | 高新技术企业数量 | 6家 | 8家 | 完成 |
| 6 | 新增专精特新中小企业认定（复核） | 3家 | 3家 | 完成 |
| 7 | 省级创新型中小企业荣誉资质 | 5家 | 5家 | 完成 |
| 8 | 工业投资增速（%） | 5 | 未完成 | 未完成 |
| 9 | 制作业投资增速（%） | 10 | 26.2 | 完成 |
| 10 | 工业技改投资增速（%） | 24 | 127.1 | 完成 |
| 11 | 清洁生产企业 | 1家 | 1家 | 完成 |
| 12 | 拖欠中小企业帐款化解率 | 100% | 109% | 完成 |
| 13 | 社会公众满意度 | 90% | 90% | 完成 |

- 公平性。指标总分5分，自评得分5分。

- （1）群众信访办理情况。指标总分2分，自评得分2分，本部门建立了便利群众的意见反映渠道，当年度群众信访办理回复率100%。

- （2）公众或服务对象满意度。指标总分3分，自评得分3分。

四、存在的问题、原因分析及改进措施

（1）存在问题。部门整体绩效管理意识薄弱，对绩效管理认知不足，绩效目标设置不够合理、不够完善。

（2）改进意见。一是提高领导层对绩效管理工作的重视，要求组成对部门业务全面熟悉的人员组成绩效管理工作小组；二是重视绩效管理的学习，强化对部门整体支出的绩效管理工作。在进行下一年的绩效目标申报工作时，通过召开会议，结合预算年度本单位的工作计划、法定职能及上级工作任务要求，商讨确定部门总体绩效目标，并结合各股室预算年度计划实施的项目任务，最终汇编形成部门的整体绩效目标及各项绩效指标，进而提升绩效目标与部门发展的相关性、紧密性。

五、其他需要说明的情况

无。