
附件3-3
审计工作经费（含工程项目审计经费）

项目绩效自评报告
          部门名称：阳西县审计局
          填报日期:2026年4月

一、基本情况

（一）项目基本情况
审计工作经费（含工程项目审计经费）项目，为县级财政资金预算指标，下达文件名称为《关于下达县级行政事业单位2025年部门预算经费的通知》（西财预〔2025〕2号）。本项目主要是完成本年度县委审计委员会批准的审计项目计划，完成对我县的国家和省重大政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、各类专项资金审计，并出具相应的审计报告。
（二）项目决策情况

各项审计项目均进行可行性讨论和充分论证，审计计划在与县委、县政府充分沟通的基础上编制审计项目计划（草案），经县政府审核后，由市级审计机关汇总上报省审计机关审计项目计划统筹委员会审核，我县按照省审计厅审核意见对审计项目计划（草案）进行修改完善，按照同级审计委员会工作规则，由县委审计委员会办公室报县委审计委员会主任批准、提交审计委员会会议审议决定。
（三）绩效目标

完成本年度县委审计委员会批准的审计项目计划，完成对我县的国家和省重大政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、各类专项资金审计，并出具相应的审计报告；通过督促被审计单位审计查出问题的整改落实，加强国家监督，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。
绩效自评工作组织情况

一是由本单位财会部门牵头，统计及评价本项目资金的收支情况和合理合规性、各项审计任务绩效指标的完成情况等；二是办公室负责配合并提供相应依据文件资料等；三是通过集体会议，对本项目的绩效目标完成情况进行讨论，确保自评结果真实、完整、准确。
绩效自评结论

根据审计工作经费（含工程项目审计经费）项目的绩效指标分析结果，本项目自评分数为100分，等级为优。
四、绩效指标分析
（一）决策分析

1.项目立项情况
（1）论证决策

在论证决策方面，自评分数为4分。各项审计项目均进行可行性讨论和充分论证，审计计划在与县委、县政府充分沟通的基础上编制审计项目计划（草案），经县政府审核后，由市级审计机关汇总上报省审计机关审计项目计划统筹委员会审核，我县按照省审计厅审核意见对审计项目计划（草案）进行修改完善，按照同级审计委员会工作规则，由县委审计委员会办公室报县委审计委员会主任批准、提交审计委员会会议审议决定。
（2）目标设置

在目标设置方面，自评分数为6分。完成了县委审计委员会批准的审计项目计划，完成对我县的国家和省重大政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、各类专项资金审计，并出具了相应的审计报告。
（3）保障措施

在保障措施方面，自评分数为2分。制度完整性中，按照《阳西县审计局财务管理制度》保障项目实施过程中各类费用，保证项目能够顺利进行；计划安排合理性中，根据县委审计委员会批准的审计项目计划，完成对我县的国家和省重大政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、各类专项资金审计。
2.资金落实情况

（1）资金到位

在资金到位方面，自评分数为5分。本项目年初县级预算资金为200万元，实际到位资金200万元，年终退回县财政8.34万元，资金到位率100%。资金分别于2025年1月、4月、6月和10月下达，资金及时到位。
（2）资金分配

在资金分配方面，自评分数为3分。本项目年初县级预算资金为200万元，采用因素法进行分配，具体分配如下：办公费17万元、邮电费1.8万元、公车运行维护费3.7万元、差旅费93.18万元、维修费7万元、工会经费9万元、租赁费3.32万元、劳务费35.1万元、其他商品和服务支出16.5万元、其他对个人和家庭的补助8.5万元、办公设备购置4万元、信息网络及软件购置更新0.9万元。调整后办公费17万元、邮电费1.4万元、公车运行维护费3.7万元、差旅费93.18万元、维修费1.2万元、工会经费9万元、租赁费3.32万元、劳务费34.1万元、其他商品和服务支出20.4万元、其他对个人和家庭的补助8.5万元、办公设备购置7.3万元、信息网络及软件购置更新0.9万元。2025年度实际支出190.31万元，年终退回县财政8.34万元，总体预算执行率较高。
（二）管理分析
1.资金管理

（1）资金支付
在资金支付方面，自评分数为6分。本项目资金到位200万元，年终退回县财政8.34万元，实际支出190.31万元，完成了本年度审计工作任务，没有存在垫支或履行支付手续影响支出率的情况。
（2）支出规范性
在支出规范性方面，自评分数为6分。一是未发生调整且按实际情况支付资金；二是按照相关文件规定，合规合理安排各项支出；三是规范执行《政府会计制度》。
2.事项管理

（1）实施程序
在实施程序方面，自评分数为4分。审计项目严格按照《广东省审计厅关于印发2025年度审计项目计划指导意见的通知》（粤审综〔2024〕76号）文件规定履行项目报批手续组织实施。审计项目调整严格按照《中共广东省委审计委员会办公室 广东省审计厅关于明确审计项目计划调整程序的通知》（粤审委办〔2020〕25号）文件规定履行项目调整手续。
（2）管理情况
在管理情况方面，自评分数为4分。根据阳西县审计局财务管理制度，严格控制各类费用支出，保证支出的合理性、合规性。
（三）产出分析
1.经济性

在经济性方面，自评分数为5分。一是预算执行进度达99%与事项完成进度100%基本匹配，并且实际支出未超过预算计划；二是在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，该项目相关的支出价格属于合理范围。
2.效率性
在效率性方面，自评分数为25分。完成了本年度县委审计委员会批准的审计项目计划，实施了对我县的国家和省重大政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、各类专项资金审计，并出具相应的审计报告。审计项目立行立改类问题审计整改完成率达到89%。
（四）效益实现度分析

效果性及公平性
在效果性及公平性方面，自评分数为30分。根据督促被审计单位整改审计发现问题，进一步加强国家监督，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。根据被审计单位对我局工作人员工作评价均为优。
根据县委审计委员会批准的县审计局2025年审计项目计划，完成了需对我县实施的国家和省重大政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、各类专项资金审计，通过督促被审计单位整改审计发现问题，进一步加强国家监督，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

五、主要绩效

根据县委审计委员会批准的县审计局2025年度审计项目计划，完成了2025年度需对我县实施的国家和省重大政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、各类专项资金审计，通过督促被审计单位整改审计发现问题，进一步加强国家监督，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。

存在问题

在资金使用方面，存在个别指标预算执行率低的情况。
七、下一步工作计划
合理编制预算，提高预算编制的科学性，并加强资金支出的管理，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约原则，同时确保项目顺利推进。
