## 月报基表
全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件 项目进展情况月报基表
2015年9月
填报单位（盖章）： |  |  | 阳西县教育局
编号 | 内容 |  |  |  |  | 单位 | 合计
01 | 规 划 总 投 入 情 况 |  | 中央 资金 | 校园校舍建设 |  | 万元 | 1437.1
02 |  |  |  | 设施设备购置 |  | 万元 | 255.7
03 |  |  | 地方 资金 | 校园校舍建设 |  | 万元 | 600.3
04 |  |  |  | 设施设备购置 |  | 万元 | 1172.2
05 |  |  | 其他 资金 | 校园校舍建设 |  | 万元 | 0
06 |  |  |  | 设施设备购置 |  | 万元 | 0
07 | 累 计 投 入 资 金 情 况 |  | 中央 资金 | 财政 资金 | 中央“改薄”专款 | 万元 | 1672
08 |  |  |  |  | 统筹中央其他资金 | 万元 | 20.75
09 |  |  |  | 发改 资金 | 初中工程 | 万元 | 0
10 |  |  |  |  | 其他专项资金 | 万元 | 0
11 |  |  | 地方 资金 | 省级 | 省级薄改专项资金 | 万元 | 1063.14
12 |  |  |  |  | 省级其他资金 | 万元 | 70.47
13 |  |  |  | 市级 | 市级薄改专项资金 | 万元 | 0
14 |  |  |  |  | 市级其他资金 | 万元 | 0
15 |  |  |  | 县级 | 县级薄改专项资金 | 万元 | 0
16 |  |  |  |  | 县级其他资金 | 万元 | 47.64
17 |  |  |  | 其他资金 |  | 万元 | 0
18 | 累 计 支 出 资 金 情 况 |  | 中央 资金 | 校园校 舍建设 | 合计 | 万元 | 786.5
19 |  |  |  |  | 其中：中央“改薄”专款 | 万元 | 768.7
20 |  |  |  | 设施设 备购置 | 合计 | 万元 | 387.18
21 |  |  |  |  | 其中：中央“改薄”专款 | 万元 | 387.18
22 |  |  | 地方 资金 | 校园 校舍 建设 | 省级资金 | 万元 | 42.14
23 |  |  |  |  | 市级资金 | 万元 | 0
24 |  |  |  |  | 县级资金 | 万元 | 0
25 |  |  |  |  | 其他资金 | 万元 | 0
26 |  |  |  | 设施 设备 购置 | 省级资金 | 万元 | 1089.14
27 |  |  |  |  | 市级资金 | 万元 | 0
28 |  |  |  |  | 县级资金 | 万元 | 0
29 |  |  |  |  | 其他资金 | 万元 | 0
30 | 项目 实施 覆盖 学校 与在 校学 生数 |  | 现有 学校 | 小学 |  | 所 | 19
31 |  |  |  | 教学点 |  | 所 | 112
32 |  |  |  | 初中 |  | 所 | 16
33 |  |  | 现有 在校 学生 | 小学 |  | 人 | 22459
34 |  |  |  | 教学点 |  | 人 | 7705
35 |  |  |  | 初中 |  | 人 | 15435
36 |  |  | 覆盖 学校 | 小学 |  | 所 | 10
37 |  |  |  | 教学点 |  | 所 | 30
38 |  |  |  | 初中 |  | 所 | 10
39 |  |  | 覆盖 在校 学生 | 小学 |  | 人 | 8280
40 |  |  |  | 教学点 |  | 人 | 2399
41 |  |  |  | 初中 |  | 人 | 3834
42 | 项目 实施 总体 进展 情况 |  | 校园 校舍 建设 | 开工 情况 | 项目学校数 | 所 | 25
43 |  |  |  |  | 校舍建筑面积 | 平方米 | 9098.7
44 |  |  |  |  | 室外运动场 | 平方米 | 1550
45 |  |  |  |  | 围墙 | 米 | 1815
46 |  |  |  |  | 护坡坎 | 立方米 | 100
47 |  |  |  | 竣工 情况 | 项目学校数 | 所 | 22
48 |  |  |  |  | 校舍建筑面积 | 平方米 | 6070
49 |  |  |  |  | 室外运动场 | 平方米 | 550
50 |  |  |  |  | 围墙 | 米 | 1815
51 |  |  |  |  | 护坡坎 | 立方米 | 100
52 |  |  | 设施 设备 购置 完成 情况 |  | 项目学校数 | 所 | 47
53 |  |  |  |  | 生活设施 | 台件套 | 526
54 | [5 empty] | 万元 | 75.84
55 |  |  |  |  | 图书 | 册 | 0
56 | [5 empty] | 万元 | 0
57 |  |  |  |  | 数字教育资源 | GB | 0
58 | [5 empty] | 万元 | 0
59 |  |  |  |  | 课桌凳 | 套 | 1440
60 | [5 empty] | 万元 | 20.47
61 |  |  |  |  | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 4854
62 | [5 empty] | 万元 | 1380.01
63 | 2014年 中 央 薄 改 专 项 资 金 项 目 实 施 进 展 情 况 | 项 目 累 计 完 成 情 况 | 校园 校舍 建设 | 批复面积 | 校舍 | 平方米 | 7486.7
64 |  |  |  |  | 室外运动场 | 平方米 | 0
65 |  |  |  | 开工面积 | 校舍 | 平方米 | 7486.7
66 |  |  |  |  | 室外运动场 | 平方米 | 0
67 |  |  |  | 竣工面积 | 校舍 | 平方米 | 4458
68 |  |  |  |  | 室外运动场 | 平方米 | 0
69 |  |  | 设施 设备 购置 | 批复购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 12
70 |  |  |  |  | 图书 | 册 | 0
71 |  |  |  |  | 数字教育资源 | GB | 0
72 |  |  |  |  | 课桌凳 | 套 | 1020
73 |  |  |  |  | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 0
74 |  |  |  | 完成购置数量 | 生活设施 | 台件套 | 12
75 |  |  |  |  | 图书 | 册 | 0
76 |  |  |  |  | 数字教育资源 | GB | 0
77 |  |  |  |  | 课桌凳 | 套 | 1020
78 |  |  |  |  | 计算机、教学仪器设备等 | 台件套 | 0
79 |  | 资 金 累 计 使 用 情 况 | 校园 校舍 建设 | 批复 金额 | 校舍 | 万元 | 1165.42
80 |  |  |  |  | 室外运动场 | 万元 | 0
81 |  |  |  | 支出 金额 | 校舍 | 万元 | 626.5
82 |  |  |  |  | 室外运动场 | 万元 | 0
83 |  |  | 设施 设备 购置 | 批复购置金额 | 生活设施 | 万元 | 0.76
84 |  |  |  |  | 图书 | 万元 | 0
85 |  |  |  |  | 数字教育资源 | 万元 | 0
86 |  |  |  |  | 课桌凳 | 万元 | 15.82
87 |  |  |  |  | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 0
88 |  |  |  | 完成购置金额 | 生活设施 | 万元 | 0.76
89 |  |  |  |  | 图书 | 万元 | 0
90 |  |  |  |  | 数字教育资源 | 万元 | 0
91 |  |  |  |  | 课桌凳 | 万元 | 15.82
92 |  |  |  |  | 计算机、教学仪器设备等 | 万元 | 0
93 | 项目实施单体数量情况 |  | 校园校舍建设 | 已开工项目 | 合计 | 个 | 39
94 |  |  |  |  | 其中：中央专项资金项目 | 个 | 20
95 |  |  |  | 已竣工项目 | 合计 | 个 | 35
96 |  |  |  |  | 其中：中央专项资金项目 | 个 | 17
97 |  |  | 设施设备购置 | 已完成购置项目 | 合计 | 个 | 11
98 |  |  |  |  | 其中：中央专项资金项目 | 个 | 7